温县电子商务进农村综合示范项目（温县农村电子商务服务站建设及运营管理）二次

竞争性谈判文件

交易编号：温交易【2018】23号

采购编号：温政采【2018】23号

采 购 单 位：温县商务局

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

日        期：2018年3月

目  录

一、谈判须知表	5

二、谈  判  程  序	7

三、 采购项目内容及参数要求	12

四、合同签订及条款	12

五、谈判响应性文件基本格式	17

温县电子商务进农村综合示范项目

（温县农村电子商务服务站建设及运营管理）二次

竞争性谈判公告

中科高盛咨询集团有限公司受温县商务局的委托，就温县电子商务进农村综合示范项目（温县农村电子商务服务站建设及运营管理）二次进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一．采购项目名称：温县电子商务进农村综合示范项目（温县农村电子商务服务站建设及运营管理）二次

二．交易编号：温交易【2018】23号          采购编号：温政采【2018】23 号

三. 采购项目简要说明：温县农村电子商务服务站建设及运营管理.

四. 项目预算：30万元

期限：6个月 。

五. 供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商资格要求：

（1）投标企业生产或经营范围符合本项目要求，具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照）。

（2）投标人须为从事电子商务相关企业，包括但不限于电子商务服务、仓储物流服务、信息咨询、计算机软硬件服务、广告宣传、网上销售等。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。

4、本项目不接受联合体投标。

六. 需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

七. 竞争性谈判文件的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2018年4月3日9时00分前在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。

八. 竞争性谈判保证金

投标保证金的金额：叁仟元整（￥3000.00元）

谈判保证金的缴纳形式：企业账户转账。

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2018年4月3日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件。

未中标供应商的投标保证金在发出成交通知书后五个工作日内无息全额退还，成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内无息全额退还。

九. 竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2018年4月4日9时00分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。投标单位参加谈判会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照）、法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）、“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）、保证金缴款凭证、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明、依法纳税凭证（完税证明）近三个月交费凭证、缴纳社会保障资金近三个月交费凭证、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）。注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

十. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

十一. 联系方式

1、采购人：温县商务局

联系人：张女士

联系电话：15239191684

联系地址：温县

2、采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

联系人：王女士

联系电话：18239109857

联系地址：焦作市人民路与普济路交叉口向西200米处

十二. 监督部门

温县财政局                 联系电话：0391-6197778

2018年3月26日

- 一、谈判须知表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县商务局 |
| 2 | 采购代理机构 | 中科高盛咨询集团有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县电子商务进农村综合示范项目（温县农村电子商务服务站建设及运营管理）二次 |
| 4 | 招标预算价 | 30万元 |
| 5 | 期限 | 6个月 |
| 6 | 运营管理期限 | 3年 |
| 7 | 谈判有效期 | 60日历天 |
| 8 | 投标保证金 | 竞争性谈判保证金人民币：叁仟元整（￥3000.00元） 谈判保证金的形式：企业基本户转账 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：响应人必须于2018年4月3日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 - 未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件； - 未中标供应商的投标保证金在发出成交通知书后五个工作日内无息全额退还，成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内无息全额退还。 |
| 9 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数陆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 10 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （交易编号；采购编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 11 | 合格投标人 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.供应商资格要求：投标企业生产或经营范围符合本项目要求，具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照）。 投标人须为从事电子商务相关企业，包括但不限于电子商务服务、仓储物流服务、信息咨询、计算机软硬件服务、广告宣传、网上销售等 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。 4、本项目不接受联合体投标。 其它要求：开标时，投标人应提供以下证件： 1、法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章） |
| 12 | 谈判时间及地点 | 2018年4月4日9时00分（北京时间） 温县公共资源交易中心（温县慈胜大街天天大酒店南邻） |
| 13 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的5%。 中标人接到中标通知书后七日内以现金或转账方式交至招标人指定账户。 退还时间：项目完工验收后足额无息退还。 |
| 15 | 解释权 | 本竞争性谈判文件由采购人负责解释 |

- 二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照）、法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）、“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）、保证金缴款凭证、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明、依法纳税凭证（完税证明）近三个月交费凭证、缴纳社会保障资金近三个月交费凭证、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）。注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由3人组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家人数不得少于2/3。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | - 营业执照（副本） | - 具备有效的且符合本项目经营范围的营业执照（原件） |
|  | - 税务登记证（副本） | - 具备有效的税务登记证（原件） - （三证合一单位只需提供营业执照副本） |
|  | - 组织机构代码证 | - 具备有效的组织机构代码证（原件） - （三证合一单位只需提供营业执照副本） |
|  | - 法人代表证明或授权委托书 | - 法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章） |
|  | - 投标保证金 | - 人民币3000元整 |
|  | - 资格要求 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.供应商资格要求：投标企业生产或经营范围符合本项目要求，具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照）。投标人须为从事电子商务相关企业，包括但不限于电子商务服务、仓储物流服务、信息咨询、计算机软硬件服务、广告宣传、网上销售等。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。 - 4、本项目不接受联合体投标。 |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 期限 | - 6个月 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过招标预算价 |
|  | - 投标保证金 | - 符合本谈判文件“谈判须知表”有关规定 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 拟派项目负责人 | - 须提供本单位劳动合同 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。 （对投标产品制造商是小微企业的按6%进行价格折扣，根据《政府采购促进中小企业暂行办法》财库（2011）181号第58条）。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐1名成交候选供应商。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

1.关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关说明：

根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定，给予小型和微型企业产品的投标报价给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。

小微企业产品应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

关于小微企业：

1.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

1.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在评标办法中规定的加分或下调评标价。（供应商提供产品如为“节能产品政府采购清单”内的产品，报价给予0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的节能清单中所在页的复印件，及在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。供应商提供产品如为“环境标志产品政府采购清单”内的产品，报价给予0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的环保清单中所在页的复印件，及在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。）

2.1 如招标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《政府采购节能产品清单》中要求的强制政府采购产品的，供应商必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，此种情况不享受上述加分或评标价下调规定。

2.2 投标产品属于自主创新产品，并载入注册地省级以上科技部门发布的最新自主创新产品目录清单内，供应商应提供注册地省级以上科技部门出具的在有效期内的证明材料和文件等，将由评标委员会给予供应商在评标办法中规定的加分或下调评标价。

3、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

- 采购项目内容及参数要求

- 农村电子商务服务站建设要求

1.1建设并运营管理50个农村电子商务服务站。

1.2有固定经营场所并且地址位于农村（面积不低于20平米）。

1.3至少配备1名及以上工作人员，且参加过相应培训，能够熟练操作农村电子商务平台上的各项服务功能，能够对所在服务区域的村民需求和生产进行摸底统计。

1.4服务站应遵循公平、公正、公开原则，诚信经营，对各个电商平台开放。

1.5服务站应建立日常网络安全管理、考勤、货物配送等制度。

1.6一个行政村（含23个贫困村）服务站原则上只支持验收一个，较大行政村（人口超2000人）服务站原则上不超过2个。

1.7服务站点门牌需有统一标识，在门牌上需有“电子商务进农村综合示范县”字样、还有“代买代卖、代收代发、费用代缴、培训宣传、金融服务”体现服务站点功能字样，门牌颜色、规格不作统一要求，但是同一家承办企业门牌版面需一致。门牌样式如下图：

电子商务进农村综合示范县

Xxx村服务点

代买代卖

代收代发

费用代缴

培训宣传

金融服务

1.8服务站点需张贴站点功能介绍、企业宣传版面等。

2.农村电子商务服务站主要职责

2.1宣传服务。向村民宣传服务站各项功能、电子商务行业相关资讯，提供农村电子商务普及培训，培育农村群众网上购物、商品销售、购买服务等习惯。

2.2代购服务。帮助村民网上购物，并协助解决购物过程产生的纠纷等问题。

2.3代销服务。组织当地适销的农副特产品、民俗文化产品、旅游资源，推荐给各个电子商务平台，帮助村民代售农副特产品。

2.4便民服务。为村民提供水、电、宽带、话费等生活网上缴费，代收代发快递、车票代购、酒店预定、就诊预约、本地资讯获取等服务。对外发布村级各项服务内容。

2.5金融服务。与金融机构合作，提供小额取现、生产贷款等服务。

2.6农资服务。与种子、农药、化肥、农机、农具等农业生产资料企业合作，依托村级服务站网上销售，开展技术指导。

2.7创业服务。组织当地青年群体参加网上创业就业学习培训、交流分享，营造氛围，培育人才，培育村网店，扶持村镇农副特产品开发，推动农村电子商务发展。

2.8统计服务。按要求做好统计（交易、服务）台账，及时准确向有关部门提供相应的信息数据。

3.农村电子商务服务站从业人员要求

3.1无违法犯罪记录，无不良信誉记录。

3.2为人诚信，服务态度良好，在当地有较好口碑及人际关系。

3.3具备电脑基本操作能力，能够熟练应用各个电子商务平台。

3.4熟悉当地村民与产业情况，本村居民可优先考虑。

3.5充分认同农村电子商务项目，自愿申请成为服务站从业人员，并接受相应的管理。

3.6具备较好的营销能力。

- 备注：拟派项目负责人需提供本单位劳动合同。

- 四、合同签订及条款

合   同（仅供参考）

甲方:

地址:

联系人:                          传真:

电话:                            电子信箱

乙方:

地址:

联系人:                         传真:

电话:                           电子信箱:

甲、乙双方经友好协商,就乙方负责甲方  (项目名称、项目编号)等相关事项达成如下协议:

第一条、合作原则

双方秉承充分信任,在变化中共同发展,谋求共同利益的原则,就农村电子商务服务站建设及运营管理项目进行充分合作。

第二条、合作期限

双方的合作期限自        年      月       日起至        年      月       日止。

第三条、乙方服务内容

乙方接受甲方的委托,负责            项目，并向甲方提供如下服务：

1.农村电子商务服务站需具备上网条件，加入并开展电商快递物流等综合服务业务。统一门头，统一配置液晶电视、电脑、户外LED屏、扫码枪、银联刷卡机、网货展示架、快递收发架、办公桌椅、无线路由器、背景板、宣传板等。单个服务站点所配设备价值不低于6000元。

2.要求6个月内建成50个农村电子商务服务站。

3.负责农村电子商务服务站的建设及运营管理等公共服务。

- 付款程序、方式及期限

付款程序、方式及期限：2018年5月建成30个农村电子商务服务站，经验收符合电子商务服务站建设要求的支付合同总价的50%；8月底建成剩余20个农村电子商务服务站，经验收符合电子商务服务站建设要求的支付合同剩余款项。

第五条、双方权利义务

1、乙方应当委派具有相关丰富经验的项目负责人为甲方提供本合同项目的服务，拟派项目负责人需提供本单位劳动合同，负责项目运营管理，且不得随意更换项目负责人。

2、未经甲方书面同意,乙方不得将本协议中的全部或者部分义务转让或委托给第三方。

3、甲方应按本协议约定款项及时付款,否则视甲方违约。如有违约,甲方须按未付金额的日5%违约金向乙方支付。

4、在乙方提供服务过程中,甲方须给予一定协助。

第六条、保密责任

1、对乙方提供给甲方的任何物品,姿料、文件、公司讯息及数据等(以下简称“保密信息与物品”),甲方应遵守下列保密规定:除为履行本协议之目的外,不得在任何场合对任何个人、商号或公司泄露保密信息与物品,不得运用保密信息与物品为其他商品做促销或广告。

2、本协议终止时,将保密信息与物品归还乙方,或者按照乙方的指示予以销毁。

3、本协议终止后,甲方需继续遵守本协议第六条规定的保密义务。

第七条、其他

1本合同经双方代表签字并加盖公章后生效、

2.本合同一式五份,供需双方各持一份,在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3.本合同未尽事宜,供需双方可签订补充协议,但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

甲方：                             乙方：

单位盖章：                         单位盖章：

代表签字：                         法定代表人签字：

经办人签字：                       经办人签字：

年   月  日

- 五、谈判响应性文件基本格式

正/副本

（项目名称）

响 应 性 文 件

交易编号：温交易【2018】  号

采购编号：温政采【2018】  号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：              年           月           日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号（交易编号；采购编号）为       号的          （项目名称）的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）  正式授权   （委托代理人名称）  代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方已仔细研究了        （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币        元的投标报价，承担本项目的工作。

- 2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

2、第一轮报价表

| 项目名称 |  | 交易编号 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 期限 |  |  |  |
| 运营管理期限 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

3、法定代表人（负责人）资格证明书

- 单位名称：

- 地    址：

- 姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________ 系______________________________________（投标单位名称）的法定代表人。为_____________________________项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标供应商：（盖章）_______________________

- 日      期：___________年_____月_____日

- 附: 法人代表身份证复印件

4、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：       （姓名）           系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字和盖章：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

5、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

6、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 7、售后服务承诺

投标人需提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、操作问题的响应时间、解决问题单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费服务。

8、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 9、第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

## 开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 期限 |  |  |  |
| 运营管理期限 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

- 年    月   日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。

10、资 格 证 明

- 营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照）、

- 法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）、

- “信用中国”网站、中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）、

- 保证金缴款凭证、

- 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明、

- 依法纳税凭证（完税证明）近三个月交费凭证、

- 缴纳社会保障资金近三个月交费凭证、

- 财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）。

注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

以上复印件必须加盖单位公章